Пояснювальна записка

до інформації про виконання

Програми використання та охорони земель міста Києва на  2016-2020 роки

за 9 міс.2016 року

Відповідно до вказаної Програми на її реалізацію в 2016 році  передбачено виділення коштів в розмірі 29 млн. 350 тис. грн.

Разом з тим, відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 „Про бюджет міста на 2016 рік” (із змінами і доповненнями) видатки на проведення заходів, передбачених Програмою, затверджені в сумі 8 млн. 890 тис. грн.

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки,  затверджена  рішенням  Київської  міської  ради від 14.07.2016 № 729/729.

За 2016 рік станом на 01.10.2016 було профінансовано 5 млн. 037 тис.грн. та витрачено 539, 2 тис.грн.

Разом з тим, здійснювалась організаційна робота, яка не потребувала виділення коштів з міського бюджету.

Так, за рахунок коштів громадян, підприємств, установ і організацій - власників земельних ділянок і землекористувачів проводились заходи щодо:

- розробки проектів землеустрою щодо надання, передачі земельних ділянок у власність та користування;

- приватизації земельних ділянок громадянами та реєстрації речових прав на землю;

- встановлення в натурі меж земельних ділянок і  реєстрації речових прав на землю підприємствам, установам, організаціям;

- інвентаризації земель, які знаходяться у користуванні громадян, підприємств, установ і організацій.

Решта заходів, передбачених Програмою, повинні фінансуватися з міського бюджету.

Інформація про виконання  Програми використання та охорони земель м. Києва на 2016-2020 роки

за 9 міс. 2016 року

| 1. | Департамент земельних ресурсів (КМДА) |  |
| --- | --- | --- |
|  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |
| 2. | Департамент земельних ресурсів (КМДА) |  |
|  | найменування відповідального виконавця програми |  |
| 3. | Програма використання та охорони земель м.Києва на 2016-2020 роки від 14.07.2016 року № 729/729 |  |
|  | найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження |  |

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Тер-н виконання | Планові обсяги фінансу-ня на 2016 рік, тис.грн. | Фактичні обсяги фінанс-ня 2016, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі: |
|  |  |  |  |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | районний бюджет | кошти не бюджетних джерел |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | районний бюджет | кошти не бюджетних джерел |
| Етап виконання |
| 1. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2018 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою формування земель комунальної власності та наповнення міського земельного кадастру | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 3 615,0 |  | 3 615,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу. Нормативно-методичне й технічне забезпечення формування ринку землі | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  |  | 290,2 |  | 290,2 |  |  |
| 4 | Вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 175,0 |  | 175,0 |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |
| 5 | Підготовка земельно-кадастрової інформації для реалізації цільових програм | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Утримання та розвиток міського земельного кадастру | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 7 | Топографо-геодезичне забезпечення ведення земельного та інших кадастрів | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Нормативно-правове забезпечення виконання Програми, проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з реалізацією Програми | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оновлення електронної карти м.Києва. Створення та підтримка публічного картографічного порталу м.Києва для оприлюднення інформації щодо діяльності Департаменту земельних ресурсів та інформації міського земельного кадастру | Департамент земельних ресурсів (КМДА) | 2016-2020 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за Пограмою: тис.грн.

| Затверджені бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 8890,0 | 8550,0 | 340,0 | 539,2 | 489,6 * | 49,6 | 8350,8 | 8060,4 | 290,4 |

Ллл

* в т.ч. видатки у сумі 164,98 тис. грн. за договорами  2015 року, термін виконання яких було подовжено на 2016 рік.