## Лист1
Моніторинг виконання проектів переможців ГБ (станом на 01.08.2017)
КВК | Відповідальний головний розпорядник бюджетних коштів | ID проекту | Назва проекту | Автор | Гранична вартість проекту,тис. грн. | Знайомство Автора з контактними особами | Підготовка плану | Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми | Підготовка тендерної документація | Проведення тендерної закупівлі | Початок реалізація | Додаткові стадії із чіткими термінами | Примітки/проблеми виконання | Контактні особі (П.І.Б., тел.)
24 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 557 | Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" | Олег Йосипович Мельник | 963.735 | 13 лютого 2017 року | розроблений | Департаментом культури разом з Департаментом фінансів розроблені та затвердженні результативні показники бюджетної програми. | Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» 15 лютого 2017 року автором проекту О. Мельником було надано заявку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (Державна служба інтелектуальної власності України) для реєстрації права на твір «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик». | проведена | 25-29 червня 2017 року |  | реалізований | Боголій Любов Петрівна 279-62-59
41 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 584 | TEPLO.ORG.UA | Олексій Євгенійович Тихонов | 999.999 | 42767 | розроблений | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДЖКІ ВО КМР (КМДА) від 01.03.2017 №2 та наказом ДФ ВО КМР (КМДА) від 01.03.2017 №39 | Розроблюється технічне завдання | відсутня |  | розробка програмного забезпечення 03.07.2017-13.09.2017 | обробка отриманої інформації для наповнення бази | Радченко Віра Михайлівна 279-36-23
45 | Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 429 | Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі | Олексій Олександрович Паращенко | 981.265 | + | + | + | + | + | + | Стадія підписання договору підряду. | 30.05.2017 р. розміщено оголошеня у електронній системі публічних закупівель Prozorro на суму 981,265 тис.грн. - торги не відбулись через відсутність пропозицій; 08.06.2017р. розміщено оголошення - торги не відбулись через відсутність пропозицій; 17.07.2017р. розміщено оголошення - торги відбулись; 25.07.2017 р. -визнано переможця - підрядну організацію ТОВ '' ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС'' на суму 979,959 тис.грн. | Криворука Іван Петрович 234-40-95 (кошторисно-договірна документація) Глушан Тетяна Сергіївна,234-12-18; 234-69-69 (виконання робіт з технагляду)
50 | Департамент міського благоустрою та збереження природнього середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 192 | Освітлення в парку Перемога | Ігор Олександрович Хавін | 998.719 | - | - | - | - | - | -
|  | 327 | Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці | Олександр Степанович Чепурко | 780.3 | [8 empty] | Сойкіс Григорій Михайлович (044) 512 63 58
|  | 332 | Очищення та облаштування 10 джерел Пущі-Водиці | Олександр Степанович Чепурко | 474.3 | + | + | обговорюється | у процесі | внесено зміни в річний план закупівель для проведення торгів | кінець жовтня 2017 року | фінансування розбито на 3 місяці по 153,1 тис.грн. |  | Лаба Галина Вікторівна, Крутько Анатолій Миколайович (044) 452 63 40
|  | 381 | "ZOO-урок": просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для школярів. | Олексій Лелевич Коваленко | 644.83 | + | + | + | 27.03.2017 | до 10.04.2017 | до 17.04.2017 |  | Виконано перший етап проекту | Харьков Сергій Володимирович (044) 236 41 71
65 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 274 | Сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів | Володимир Олександрович Басовський | 997.533 | + | + | + | - | - | травень 2017 | Виконання робіт потребує розробки проекту | Тільки 13.03.2017 Автором проекту до Департаменту буде надано остаточний перелік пішохідних переходів для освітлення | Коростишевський Сергій Аркадійович, тел. 202-63-49
|  | 341 | Освітлення вул. Центральної | Олексій Миколаевич Багнюк | 998.016 | + | + | + | - | - | травень 2017 | Виконання робіт потребує розробки проекту | У зв’язку з необхідністю виконання проектних робіт освітленню вул. Центральної Департаментом надані пропозиції до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік стосовно передбачення коштів на проектні роботи (лист від 22.02.2017 № 053-1631) | Коростишевський Сергій Аркадійович, тел. 202-63-49
90 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 458 | Простір "Освітня асамблея" | Євген Васильович Карась | 183.505 | Відбулося 03.02.2017 | Підготовлено план дій | Розроблено та затверджено | Документація підготовлена | Проведено закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування, транспортних послуг, матеріалів та інвентарю | Квітень 2017 р. | профінансовано на 138,6 тис грн |  | Нечитайло Максим Олександрович тел.206-27-75
|  | 496 | Інноваційні комп"ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району | Надія Андріївна Саковська | 997.08 | Відбулося 08.02.2017 | Підготовлено план дій | Розроблено та затверджено | Червень 2017 | Липень 2017 | Серпень 2017 р. |  |  | Проценко Вікторія Олександрівна тел. 581-64-94
|  | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186 | Філіп Наджибович Альїд | 878.7 | Відбулося 08.02.2017 | Підготовлено план дій | Розроблено та затверджено | Розроблено та затверджено | Ведуться перговори з автором щодо розробки та погодження технічних умов | Червень-серпень 2017 р. |  |  | Пожарський Олексій Сергійович тел. 259-82-79
91 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | 99 | Екопарк "Озеро Качине" | Тетяна Василівна Булавська | 939.723 | березень |  | березень |  |  |  |  | Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 № 05722-5646 реалізація проекту «Екопарк «Озеро Качине» на даний час не можлива | Філінська Людмила Дмитрівна 560-00-03
|  | 76 | Екологічний десант | Мар"яна Любомирівна Солонинка | 310 | березень | березень | березень | травень |  | травень |  | Договір на виконання робіт знадохиться на перевірці в Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту | Безотосний Віктор Михайлович 564-91-81
|  | 291 | Фітнес парк "Озеро Лебедине" | Олексій Русланович Трач | 958.489 | березень | квітень | березень | травень |  | травень |  | Проведено електронні закупівлі, пересожцем визнано ТОВ"ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ", з яким укладено договір на виконання робіт від 10.07.2017 №41/07-Е. | Філінська Людмила Дмитрівна 560-00-03
|  | 217 | Реконструкція басейну гімназії «Діалог» | Клавдія Григорівна Іваненко | 999.904 | лютий | березень | березень | - | - | травень | профінансовано на 992,7 тис.грн, проект реалізовано | 28.04.2017 підрядною організацією отримано звіт про проходження державної експертизи (№117092-ЗК) та укладено договір з управлінням освіти Дарницької РДА від 17.05.2017 №292 на виконання капітального ремонту. Станом на 30.07.2017 проведено робіт на суму 992,714 тис. грн. | Списовська Євгенія Іванівна 562-64-54
|  | 309 | Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж. | Марина Іванівна Казаченко | 164.88 | лютий | березень | березень | березень | зявку розміщено в електронні система публічних закупівель ProZorro 24.03.2017 | 14.04.2017 укладено договір на придбання машини для прочищення каналізаційних мереж | профінансовано на 164,0 тис.грн, проект реалізовано |  | Волкотруб Павло Віталійович 563-38-38
92 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 412 | Майстерня творчості | Вадим Михайлович Онуфрійчук | 996.775 | 13.02.2017 | + | показники затверджені в пастпорті бюджетної програми | тендерна документація на стадії уточнення до 30.04.2017 | оголошення про проведення тендерної закупівлі до 12.05.2017 | З 01.06.2017 по31.07.2017 |  | станом на 14.03.2017 оголошено набір кандидатів на посади керівників гуртків науково-технічної творчості | Коломієць Петро Петрович (067) 479 55 88
|  | 410 | Багатофункціональний спортмайданчик "Спорт для всіх" | Руслан Вікторович Литвинов | 979.97 | 13.02.2017 | + | показники затверджені в пастпорті бюджетної програми | документацію підготовлено | 30.03.2017 оголошено переможця БК «ВіліяБуд» | 24-28.04. 2017 | профінансовано - 388,5 тис.грн. | питання освітлення спортивного майданчику вирішено | Хилько Альона Анатоліївна (097) 927 77 62
|  | 95 | Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське" | Ольга Опанасівна Лобасенко | 739.55 | 13.02.2017 | + | показники затверджені в пастпорті бюджетної програми |  |  | травень | профінансоавано - 977,7 тис.грн., проект реалізований | проводяться організаційні заходи , щодо визначення правового статусу земельної ділянки на які передбачається реалізувати проект | Артемчук Дмитро Васильович 547 81 01
|  | 472 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Деснянського району | Микола Володимирович Гурін | 997.08 | 13.02.2017 | + | показники затверджені в пастпорті бюджетної програми | підготовлені документи для проведення процедури закупівлі товарів | ЗНЗ № 238 14.04.2017 оголошено торги Період уточнень (до 19.04.2017), період подачі пропозицій (до 21.04.2017) ЗНЗ № 207, 247, 248 Оголошення про проведення тендерної закупівлі до 31.05.2017 ЗНЗ № 308Оголошення UA-2017-03-20-000933-b Переможець ФЛП Линников Володимир Олександрович ЗНЗ № 307 Оголошення 06.04.2017 2 учасника: ФОП Фесенко Олександр Сергійович 137 240,00 грн ФОП Лінніков Володимир Олександрович137 249,00 грн Наразі триває кваліфікація переможця ЗНЗ № 282 Оголошення 29.03.2017 Переможець ФЛП Линников Володимир Олександрович | травень-червень | профінансовано -739,6 тис.грн. |  | Федина Таміла Мечиславівна (097) 126 26 95
93 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 451 | Інноваційні комп"ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району | Сергій Олександрович Усок | 997.08 | + | + | + | + | Підписано договори на сумму 899,8 тис. грн. | червень 2017 | Комп"ютерні комплекси поставлено в повному обсязі | Виконано на 100% | Дроздова Ольга 0673237009
|  | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | Ірина Володимирівна Тимошенко | 800 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено (№ 18/04 від 18.04.2017 ТОВ "Ліфт-Будспецмонтаж", реєстрація в УДКСУ 21.04.2017) | червень 2017 | отримано висновок експертизи ПКД (14.04.2017), отримано погодження 30% попередньої оплати № 6511) | Розпочато роботи, здійснено попередню оплату. При проведені закупівлі по об’єкту Бюджету участі ID 145 виникла економія бюджетних призначень у сумі 220 500,00 грн. З метою освоєння зекономлених коштів, за погодженням з автором проекту було прийнято рішення щодо проведення капітального ремонту іншого ліфта в приміщенні Центру ПМСД за адресою м. Київ, Ентузіастів, 49, електронні закупівлі проведені, укладання договір. | Ременец Світлана 0985573464
|  | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1 | Олександр Васильович Тищик | 870 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( від 05.04.2017 № 40 з ТОВ «Українська національна компанія «Мегаполіс», реєстрація в УДКСУ 11.04.2017) | квітень 2017 | проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі | тривають роботи, виконання 82,7% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер. | Максим Васильович Владимиров | 980.72 | + | підготовка технічної документації | + | В зв'язку з корегуванням автором Проекту технічної частини документації відтермовано подання технічной документації до системи "Прозоро" до кінцевого погодження з Владимировим М.В. | серпень | ссерпень-вересень 2017 |  | Проводиться проектування | Кравчук Сергій 0681264200
|  | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна) | Олена Володимирівна Медведенко | 954.673 | + | + | + | + | Тендерна процедура проведена. Договір заключено. | початок серпня 2017 |  |  | Чайка Михайло 0987868263
|  | 27 | Реконструкція міської "Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра | Олена Володимирівна Медведенко | 721.4 | + | + | + | + | Тендерна процедура проведена. Договір заключено. | липень 2017 (Роботи розпочато) , |  | профінансовано- 216,3 тис.грн | Чайка Михайло 0987868263
|  | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу. | Людмила Дмитрівна Смирнова | 985 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( від 30.03.2017 № 30/03 з ПП "ПРОЕКС-АКТІВ", реєстрація в УДКСУ 07.04.2017) | червень 2017 | експертний висновок №0887-4241-17/УЕБ від 13.06.2017 | тривають роботи, виконання 40,3% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8 ЦПМСД №1 | Олександр Васильович Тищик | 811 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( № 44 від 18.04.2017 з ТОВ «ГУД ВІН ХХІ», реєстрація в УДКСУ 21.04.2017) | квітень 2017 | експертний висновок №413/е/17 від 31.05.2017 | тривають роботи, виконання 77,1% | Ременец Світлана 0985573464
|  | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей (КДЦД, озонування) | Валентина Миколаївна Литвиненко | 700 | + | + | + | + | електронні закупівлі проведено, договір укладено ( № 35 від 24.05.2017 з ТОВ «Вотер Стрім», реєстрація в УДКСУ 25.05.2017) | червень 2017 | експертний висновок №0563-4298-17/УЕБ від 17.05.2017, та №0564-4298-17/УЕБ від 17.05.2017 | тривають роботи, виконання по просп. П. Тичини,12 - 98,3%, по вул. Шептицького, 5 - 75,5% | Ременец Світлана 0985573464
94 | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 183 | Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти | Олена Миколаївна Сергіїва | 998.415 | 03.02.2017 | так | так | так | так | так | - | Проект реалізовано. Проведено заміну вікон у школі №285 | Калініченко Олег Петрович 410-36-70
|  | 474 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району | Микола Володимирович Гурін | 997.08 | 03.02.2017 | - | так | так | так | - | - | Строк поставки товару згідно умов договору з ТОВ «Торговий будинок «Конрад» липень- серпень | Грірус А.М. 426-57-26
|  | 561 | Оболонський сад | Александр Александрович Горбань | 997 | 03.02.2017 | Лист Оболонської РДА від 22.02.17 №104-1296 щодо відсутності підстав виконувати будь-які роботи, так як технічна споруда не знаходиться на балансі відповідальноговиконавця | так | - | - | - | - | Розпочата процедура тендерної закупівлі (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 виконання робіт з реалізації громадського проекту № 561 «Оболонський сад» (за кодом ДК 021:2015 - 45000000- 7 Будівельні роботи) UA-2017-07-31- 000162- b ● 374ab508f42b441 5885a7eff66df7c2c Період уточнень | Ковальчук Марія Олексіївна 418-61-49
96 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | 521 | Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14 | Руслан Петрович Кононенко | 988 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 125,0 тис.грн. Проведено експертизу кошторису. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 26.04.17 укладено договір на 744,0 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. Придбано мати, татамі і кондиціонер для облаштування клубу. | Встановлено металопластикові вікна. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень |  | профінансовано- 214,6 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 519 | Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького, 35-Б | Юрій Миколайович Шубенкін | 995 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Заміна вікон - 12.04.17 укладено договір на 99,9 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 14.04.17 укладено договір на 840,0 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень. | Встановлено металопластикові вікна. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень |  | профінансовано- 869,1 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 535 | Капітальний ремонт та облаштування клубу "Соняшник" по вул.Андріївській 8/12 | Валерія Богданівна Зелінська | 670.1 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 58,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір. на 495,6 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. Придбано аудіосистему для облаштування клубу. | Встановлено металопластикові вікна. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень |  | профінансовано- 187,4 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 114 | Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 | Коваленко Сергій Святославович | 990.098 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Капітальний ремонт стадіону ЗНЗ № 63 на суму 973,1 тис.грн. - процедуру закупівлі в системі Prozorro завершено.28.04.17 укладено договір. Проводиться експертиза кошторису. | Проводяться роботи з капітального ремонту шкільного стадіону - підготовлено основу. |  | профінансовано- 990,1 тис.грн | Сущенко Олег Анатолійович 066-507-90-55
|  | 306 | Лікування пам'ятки природи "Дуб Шевченка" в парку "Березовий Гай" | Олексій Лелевич Коваленко | 75 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Процедуру закупівлі в системі Prozorro на 75,0 тис.грн. завершено. 24.04.17 укладено договір. Оброблено ушкоджені частини спец. Протигнильними препаратами | Проведено розпломбування дерева та обстеження на виявлення ушкоджень; балансування крони дерева. Вмонтовано захисну сітку для захисту від сміття та опалого листя. |  | профінансовано- 44,2 тис.грн | Крікун Лілія Валеріївна 468-32-12
|  | 527 | Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу «Темп» по пр.Гонгадзе,18-Б | Ольга Ігорівна Кулик | 986 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 45,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір на суму 913,3 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень. | Встановлено металопластикові вікна. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень |  | профінансовано- 709,1 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 115 | Кап. ремонт спортмайданчика по вул. Світлицького 35-Б | Іванко Анатолій Вікторович | 932.6 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Завершено процедуру закупівлі в системі Prozorro. 15.05.2017 укладено договір на суму 860,8 тис.грн. Здійснюється експертиза проектно-кошторисної документації. Проведено демонтажні роботи. Підготовлено основу для влаштування покриття, проводяться монтажні роботи по встановленню огорожі. Профінансовано аванс по договору (30%) в сумі 258,3 тис.грн. Оголошено процедуру електронних закупівель по визначенню підрядної організації по проведенню технічного нагляду. | Проведено демонтажні роботи. Підготовлено основу для влаштування покриття |  | профінансовано- 258,3 тис.грн | Сеніч Ігор Миколайович 425-93-80
|  | 541 | Кап. ремонт та облаштування клубу «Академія дитинства» по пр.Квітневий,4 | Ольга Петрівна Агафонова | 950 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Березень | Заміна вікон - 10.04.17 укладено договір на суму 85,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 18.04.17 укладено договір на суму 808,3 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. | Встановлено металопластикові вікна. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень |  | профінансовано- 724,7 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 543 | Капітальний ремонт та облаштування клубу «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г | Ганна Вікторівна Курсакова | 1000 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Лютий | 15.03.2017 процедуру закупівлі в системі Prozorro на кап.ремонт внутрішніх приміщень, фасаду та покрівлі клубу завершенно. Укладено договір від 20.03.2017 № 2 на суму 824,4 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. | Відремонтовано покрівлю та фасад клубу. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень |  | профінансовано- 877,2 тис.грн | Славна Ольга Володимирівна 434-41-25
|  | 174 | Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» | Ольга Володимирівна Бернасовська | 880.7 | 08.02.2017 відбулася зустріч авторів та відовідальних виконавців | 17.02.2017 підготовлено графіки виконання робіт | 02.03.2017 затверджено пасопрти бюджетних програм (зі змінами) | Червень - Липень | Липень | Серпень | Березень - направлено лист Подільської РДА від 14.03.2017 року № 106-1551 до КП "Київміськсвітло" для отримання технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення території парку "Сирецький гай"; Квітень - 06.04.17 № 1068-016 від КП "Київміськсвітло" отримано технічні умови. 15.06.17 повторно розпочато процедуру закупівлі на проектні роботи в системі Prozorro на 86,0 тис.грн.(попередньо оголошені 10.05.17 та 22.05.2017 закупівлі не відбулися у зв'язку із відсутністю пропозицій). Визначено переможця закупівлі,укладено договір від 12.07.2017 № 109 на проектні роботи.Розпочато роботи по проектуванню. Травень - проектні роботи; Червень - затвердження кошторису, проведення екпертизи на роботи. |  | Яцков Анатолій Вікторович 468-32-12
97 | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 105 | "Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок" | Наталія Володимирівна Комаренко | Виконано | Виконано | Виконано | Виконано | Визначено переможця | вересень | Проходження експертизи | - | - | Кучерявий А. М. 424-12-69
|  | 109 | Інклюзивний дитячий майданчик | Інна Михайлівна Короленко | Виконано | Виконано | Виконано | Виконано | Визначено переможця | вересень | Проходження експертизи | - | - | Кучерявий А. М. 424-12-70
|  | 333 | Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" | Наталія Володимирівна Комаренко | Виконано | Виконано | Виконано | Виконано | Виконано | липень | заключено договір | - | профінансовано 281,2 тис. грн. | Кучерявий А. М. 424-12-71
|  | 279 | Центр навчання-перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті «Україна» | Анікін Олег Ігорович | Виконано | Проводяться консультації з урахуванням пропозицій автора | Виконано. З урахуванням пропозицій автора готуються зміни | - | - | - | - | - | Після погодження відповіді автором відбудеться проведення тендерних процедур | Коваленко І. І. 403-30-03
98 | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 336 | Відкрита політехнічна лабораторія "Lampa" | Євген Васильович Короткий | 740 | Проведено зустрічі автора проекту з контактною особою відповідального структурного підрозділу | Підготовлено графік забезпечення реалізації проектів | Розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 173 затверджено паспорти бюджетних програм. | Підготовка до проведення закупівель. | 04.05.2017 розміщено оголошення на проведення закупівель | За результатами проведення електронних закупівель укладено 5 договорів. Розпочато поставку обладнання |  | До КМДА направлено на розгляд проект рішення Київради "Про передачу у безоплатне користування (позичку) основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва" | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 344 | Суспільна платформа Колізей КПІ | Микита Ігорович Упатов | 585 |  |  |  | Підготовка до проведення закупівель. | 17.07.2017 розміщено оголошення на проведення закупівель |  |  |  | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 486 | Публічний простір “Ламповий двір” в КПІ | Микита Сергійович Гриценко | 141.444 |  |  |  | Підготовка до проведення закупівель. |  |  |  |  | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 573 | Скелелазний зал "КПИскала" в КПІ | Євгеній Миколайович Козак | 210.781 |  |  |  | Підготовка до проведення закупівель. | 24.04.2017 розміщено оголошення на проведення закупівель | За результатами проведення електронних закупівель укладено 3 договори. Обладнання поставлено |  |  | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 424 | Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ" | Олександр Олександрович Веклич | 971.44 | [7 empty] | Розглядається лист від автора проекта, щодо зміни місця дислокації реалізації проекту | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 423 | Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ | Семен Володимирович Поломаний | 990 | [7 empty] | За результатами розгляду листа Департаменту містобудування та архітектури (лист від 27.04.2017 №055-7498) пропонується розглянути іншу територію. | Яцкий Володимир Анатолійович 096-669-72-23,497-50-77
|  | 104 | Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом’янці | Роман Ігорович Сах | 716 |  | Підготовлено графік забезпечення реалізації проектів |  | Підготовка до проведення закупівель | 20.06.2017 розміщено 10 оголошень на проведення закупівель, 30.06.2017 повторно розміщено 7 оголошень на проведення закупівель. 05.07.2017 повторно розміщено 7 оголошень на проведення закупівель. | За результатами проведення електронних закупівель укладено 3 договори. Розпочато поставку обладнання |  | До КМДА направлено на розгляд проект рішення Київради "Про передачу у безоплатне користування (позичку) основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва" | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 385 | Розумний простір неформальної освіти Clever Space | Артем Кирилович Стельмашов | 168.75 |  |  |  | Підготовка до проведення закупівель | Торги від 27.04.2017 не відбулись, 10.05.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель (тогри відбулись частково), 24.05.2017 розміщено 4 оголошення на проведення повторних закупівель | За результатами проведення електронних закупівель укладено 7 договорів. Обладнання поставлено | За результатами проведення електронних закупівель укладено 3 договори.Розпочато поставку обладнання | До КМДА направлено на розгляд проект рішення Київради "Про передачу у безоплатне користування (позичку) основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва" Направлено лист до Департаменту фінансів КМДА щодо пересування видатків із загального фонду до спеціального (21,8 тис. грн.) | Ткачук Наталія Вікторівна 207-09-80 207-09-93
|  | 219 | Інноваційні комп'ютерні класи (1+15) | Костянтин Валерійович Овчінніков | 997.08 |  | Під час зустрічі обговорені питання щодо плану дій на предмет реалізації проектів |  | Підготовка до проведення закупівель | 13.05.2017 розміщено оголошення на проведення повторних закупівель | За результатами проведення електронних закупівель укладено договорів. | За результатами проведення електронних закупівель укладено 3 договори.Розпочато поставку обладнання |  | Коренева Ірина Леонідівна 242-37-05
|  | 78 | Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" №318 м. Києва | Дмитро Васильович Брідня | 747.98 |  |  |  | Підготовка до проведення закупівель. Уточнення та затвердження робіт згідно дефектного акту | Триває процедура закупівлі із використанням електронної системи закупівель. 12.04.2017 визначено переможця закупівлі та на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено протокол розкриття про визначення переможця за результатами розгляду пропозиції та повідомлення про намір укласти договір. | За результатами проведення електронних закупівель укладено договорів. Проводиться капітальний ремонт | За результатами проведення електронних закупівель укладено 3 договори.Розпочато поставку обладнання |  | Коренева Ірина Леонідівна 242-37-05
99 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 450 | Radioday free open air в рамках святкування дня міста | Олександр Олександрович Барабошко | 370 | Зустріч відбулась 28.02.2017 | План в стадії розробки | Розроблені показники надані до бюджетної програми 01.03.2017 | Підготовлено | Відкриті торги проведено, розкриття пропозицій 11.05.2017. Переможець - ТОВ "Фреш Рентал Хаус" Підписано договір №86 від 24.05.17 на суму 368 150 грн. | 25.05 2017 | Реалізація громадського проекту відбулася 27.05.2017р. на стадіоні "Старт" РЕАЛІЗОВАНИЙ | Захід відвідали близько 20 000 осіб, проект реалізовано | Макошко Леся Валентинівна 235-62-93
|  | 551 | Оновлення покриття біля школи №61 | Айсель Наріман кизи Бабакішієва | 927 | 07.03.2017 | до 27.03.17 | + | до 18.06.2017 | до 18.07.2017 | до 20.07.17 |  |  | ВАГАНОВ Ігор Іванович 400-30-66
|  | 94 | Благоустрій шкільного подвір’я СШ №49 | Олексій Сергійович Федоров | 927.73 | 07.03.2017 | до 10.04.17 | + | до 18.06.2017 | до 18.07.2017 | до 20.07.17 |  |  | ВАГАНОВ Ігор Іванович 400-30-66
|  | 408 | «Діти Києва: школа життя» | Анастасія Павлівна Бедзей | 997.08 | Зустріч відбулась 28.02.2020 | Розроблено | Розроблені показники надані до бюджетної програми 26.02.2017 | Підготовлено | Проведена процедура торгів №ua-2017-05-11-001913-b-c-1 ,завершена,пропозиції розглянуто,переможець ТОВ ТД "Конрад" на суму-857,810 тис.грн.орієнтована дата укладанння договору до 30.06.2017р. | Після укладання договору |  |  | ЯРОВА Євгенія Валентинівна 489-39-98
|  | 40 | Інтерактивний кабінет природничих наук | Олександр Степанович Семенець | 983.624 | Зустріч відбулась 28.02.2021 | Розроблено | Розроблені показники надані до бюджетної програми 26.02.2017 | Підготовлено | 24.02.17 (UA-2017-02-24-000426-b) укладено договір №87 від 30.03.2017 з ТОВ "НВП Енглер,сума договору -969,00тис.грн. | з 24.04.17 | 13.06.17 на залишок коштів (14,6 тис. грн.) оголошено закупівлю UA-2017-06-13-001518-a на придбання кондиціонеру для кабінету | Придбано обладнання та проводиться облаштування інтерактивного кабінету природничих наук | ЯРОВА Євгенія Валентинівна 489-39-98